## 운영계획
전담배송 세방 운영계획 1안 (태은찍고 집하장 이동후 세방 찍는다)
프로세스 | 실행 | [7 empty] | 준비
| 작업내용 | 주체 |  | 주기 | 장소 | 시간 | 예상문제점 | 해결방법 | 항목 | 주체 |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월
[10 empty] | 기업 | 파트 | 기간 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
고객주문 | 피킹, 출고작업 | 이베이 | 운영사 | 주문1건당 | 온라인 | ~23:00
송장번호 | 송장번호 생성 | 이베이 | 이베이IT | 주문1건당 | 물류센터 |  |  |  | ①송장번호 생성 규칙 ②송장번호 검증 규칙 | 세방 | E&S글로벌 | 완료
물류센터
| 송장번호 검증 | 이베이 | 이베이IT | 주문1건당 | 물류센터 |  | 송장번호 생성 오류 발생 | 송장번호 검증로직 제공하여 오류 발생 사전 방지 | 권역 인터페이스 (Rest-API) - 주문정보(우편번호)로 이베이가 세방에 권역코드 정보 요청 - 세방은 이베이에 업데이트 완료된 권역코드 자동 응답 | 세방 | E&S글로벌 | 2주 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
물류센터 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
물류센터 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
송장작업 | 송장출력용 라벨 스캔 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 운영사(태은)에서 송장출력 라벨 스캔후부터 고객취소 불가 | 이베이
| 송장 출력 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 송장프린터 123대 구매 | 세방 | 총무팀 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 송장 부착 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  | 송장 오부착, 미부착 문제 발생 | 분류단계 및 인계단계에 문제발견 및 조치 가능
BCR /에러슈트 | 송장 부착 완료 상품 컨베이어벨트 투입 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터
| CJ상품 BCR 정상 통과 / 세방상품 에러슈트 분출 | 이베이 | BCR | 송장1장당 | 물류센터 |  | ①세방송장번호 정상 인식 ②세방상품 CJ상차구역/CJ허브 이동 | ①사전 예방 (BCR 인식불가 송장번호체계 마련) ②CJ협조 (Cj구역 상품 통과시 세방에 상품 인도 필요) | 세방 분류인력 8명 (인력 공동사용 검토 필요) | 세방 | 경인지점 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 에러슈트 세방상품 수거 / CJ상품 CJ에 인계 | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 물류센터
| 세방상품 롤테이너에 정리 (스캔 편의성 고려) | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 물류센터 |  | 에러슈트 분출된 CJ상품 분류오류 발생 | 집하인계 or 집하인수 단계에 문제발견 및 조치 가능 | 롤테이너 16대 (층별 4대) 투자 | 세방 | 총무팀 | 4주 | bar: 9월 2주 to 9월 4주
인계 | 상품 송장바코드 PDA로 스캔 | 태은 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 | ~24:00 | ①스캔 작업중 송장 파손,분실,오류 발견 ②CJ상품 발견 | ①운영사(태은외)에 인계 ②CJ에 인계 | ①작업추가 관련 이베이와 운영사 협의필요 ②이베이 PDA 구비 필요 | 이베이
물류센터
| 이베이에 인계 상품 송장번호 전송 | 태은 | 태은IT | 송장1장당 | 물류센터
| 세방에 송장번호에 맞는 주문정보 응답 | 이베이 | 이베이IT | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 주문정보 수신 인터페이스 (Rest-API) | 세방 | E&S글로벌 | 2주 | bar: 9월 3주 to 9월 4주
집하 | 집하상차 (롤테이너째 상차 / 5분 소요) | 세방 | 센터분류인력 | 1일층당3회 | 물류센터 |  | 롤테이너 부족 | 센터별 롤테이너 탄력적 분배 | 3.5톤리프트탑차 1대 (4개 층 순회 집하) | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 집하운송 (집하차량 1대 3회전 집하) | 세방 | 집하분류인력 | 1일3회 | 집하차량
| 집하하차 (롤테이너째 하차) | 세방 | 집하분류인력 | 1일3회 | 집하장 |  |  |  | 2센터 3층 집하장 유선렌, 사무실 집기 등 | 세방 | 총무팀 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
인수 | 상품 송장바코드 PDA 스캔 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 | ~02:00 | PDA 스캔 기능 오류 발생 | 송장번호 수동입력 처리 | ①PDA 2대 (분류인력당 1대) | 세방 | 총무팀 | 6주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
[5 empty] | 집하장 |  |  |  | ②TMS 배송 추적 단계 - "출고준비" - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
| 인수내역 검수 (시스템/자동) | 세방 | 세방IT | 1일1회 | 집하장 |  | 수량 불일치 발생 | 운영사(태은외)와 협의 | 인수인계시스템 (송장 스캔시 인계 내역과 비교하여 오류 발견) | 세방 | E&S글로벌 | 2주 | bar: 9월 3주 to 9월 4주
권역분류 | 분류기(Sorter)에 상품 투입 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 | ~07:00 |  |  | 분류기(sorter) | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 11개 구별 상품 분류 (서울 7구, 경기 4구) | 세방 | 분류기(Sorter) | 송장1장당 | 집하장 |  | ①분류기 오작동 ②분류 오류 발생 | ①수동분류 ②배송인수 단계에 발견 및 조치 가능 | 세방 권역코드 확정 | 세방 | 총무팀 | 1주 | bar: 9월 3주
집하장 | bar: 9월 3주
| 분류완료상품 롤테이너에 정리 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 롤테이너별 지역명 안내판 준비 | 세방 | 경인지점 | 0.5주 | bar: 10월 3주
배송인계 | 배송기사에게 롤테이너째 상품 인계 | 세방 | 집하분류인력 | 1일대당2회 | 집하장
배송인수 /배송상차 | 배송차량 도크접안 | 세방 | 배송기사 | 1일대당2회 | 집하장 | ~07:30 | 차량 적재함 높이와 도크높이 불일치 | 롤테이너 제거하고 상품만 상차
| 상품 롤테이너 적입 상태로 상차 Zone 이동 | 세방 | 배송기사 | 1일대당2회 | 집하장
| 상품 송장바코드 PDA 스캔 (차량-상품 mapping) | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  | ①송장 스캔 인식 오류 발생 ②지역 불일치 상품 발견 | ①송장번호 수동입력 처리 ②해당 지역 배송차량에게 인계 | ①상차 관리 시스템 (송장 스캔시 상품과 차량 자동 Mapping) ②배송기사 PDA 12대 (차량당 1대) | 세방 | ①E&S글로벌 ②총무팀 | ①1주 ②6주 | bar: 9월 2주
집하장 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 상품 배송순서 감안하여 상차 (상품박스만 상차) | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 배송차량 1.2톤탑차 12대 | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| PDA상 배송오더별 배송순번 설정작업 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 배송 순번 지정 시스템 (PDA상 배송 순번 터치하여 순번 지정) | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주
배송검수 | 스캔완료 배송수량 최종확인 | 세방 | 집하분류인력 | 1일1회 | 집하장
| 최종확인 배송수량 세방관리자에게 보고 | 세방 | 집하분류인력 | 1일1회 | 집하장 |  | 수량 불일치 | 배송기사 스캔오류 확인→오류수정
| 배송수량 확정 | 세방 | 세방관리자 | 1일1회 | 집하장
배송 | PDA상 배송출발 처리 | 세방 | 배송기사 | 1일대당1회 | 집하장 |  |  |  | ①TMS 배송 추적 단계 - "배송중" - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL ②알림톡 발송 시스템 (배송순서, 차량 및 기사, 송장번호 안내) | 세방 | E&S글로벌 | 4주 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 배송지역 이동 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 배송차량 | ~09:00 | 차량사고 발생 | 물류센터 회송→상품상태 확인 이베이 보고 및 조치 협의 | 위치추적시스템 (알림톡 송장링크 터치시 지도상 차량 위치 표시) | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 고객 상품인도 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 배송지 | 09:00~ | PDA 스캔기능 오류 | 송장번호 수동입력 처리 | ①주문정보 확인 시스템 (고객 대면후 제품 스캔시 주문정보 출력) ②전자인수증 시스템 (주문정보 확인 처리시 인수증 서명란 이동) ③배송완료 처리 시스템 (인수증 서명시 TMS상 "배송완료" 처리) - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 상품 인수 서명 | 이베이 | 고객 |  | 배송지 |  | 고객 부재시 | ①고객 인도 위치 변경 및 무서명 완료 처리 안내 ②변경 위치에 상품 인도, 사진 전송, 무서명 완료 처리 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 배송완료 처리 | 세방 | 배송기사 |  | 배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
전담배송 세방 운영계획 2안 (태은찍고 세방 찍고 집하장 이동한다)
프로세스 | 실행 | [7 empty] | 준비
| 작업내용 | 주체 |  | 주기 | 장소 | 시간 | 예상문제점 | 해결방법 | 항목 | 주체 |  |  | 9월 1주: 9월; 10월 1주: 10월; 11월 1주: 11월
[10 empty] | 기업 | 파트 | 기간 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
고객주문 | 피킹, 출고작업 | 이베이 | 운영사 | 주문1건당 | 온라인 | ~23:00
송장번호 | 송장번호 생성 | 이베이 | 이베이IT | 주문1건당 | 물류센터 |  |  |  | ①송장번호 생성 규칙(송장번호 13자리) ②송장번호 검증 규칙 |  | E&S글로벌 | 완료
물류센터
| 송장번호 검증 | 이베이 | 이베이IT | 주문1건당 | 물류센터 |  | 송장번호 생성 오류 발생 | 송장번호 검증로직 제공하여 오류 발생 사전 방지 | 인터페이스 (Rest-API) - 주문정보(우편번호)로 이베이가 세방에 권역코드 정보 요청 - 세방은 이베이에 업데이트 완료된 권역코드 자동 응답 |  | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
물류센터 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
물류센터 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
송장작업 | 송장출력용 라벨 스캔 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 운영사(태은)에서 송장출력 라벨 스캔후부터 고객취소 불가처리 | 이베이
| 송장 출력 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 송장프린터 123대 구매 | 세방 | 총무팀 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 송장 부착 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  | 송장 오부착, 미부착 문제 발생 | 분류단계 및 인수인계단계에 문제발견 및 조치 가능
BCR /에러슈트 | 송장 부착 완료 상품 컨베이어벨트 투입 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터
| CJ상품 BCR 정상 통과 / 세방상품 에러슈트 분출 | 이베이 | BCR | 송장1장당 | 물류센터 |  | ①세방송장번호 정상 인식 ②세방상품 CJ상차구역/CJ허브 이동 | ①사전 예방 (BCR 인식불가 송장번호체계 마련) ②CJ협조 (Cj구역 상품 통과시 세방에 상품 인도 필요) | 세방 분류인력 8명 (인력 공동사용 검토 필요) | 세방 | 경인지점 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 에러슈트 세방상품 수거 / CJ상품 CJ에 인계 | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 물류센터
| 세방상품 롤테이너에 정리 (스캔 편의성 고려) | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 물류센터 |  | 에러슈트 분출된 CJ상품 분류오류 발생 | 인계/인수 단계에 문제발견 및 조치 가능 | 롤테이너 16대 (층별 4대) 투자 | 세방 | 총무팀 | 4주 | bar: 9월 2주 to 9월 4주
인계 | 상품 송장바코드 PDA로 스캔 | 태은 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 | ~24:00 | ①스캔 작업중 송장 파손,분실,오류 발견 ②CJ상품 발견 | ①운영사(태은외)에 인계 ②CJ에 인계 | ①작업추가 관련 이베이와 운영사 협의필요 ②이베이 PDA 구비 필요 | 이베이
물류센터
| 이베이에 인계 상품 송장번호 전송 | 태은 | 태은IT | 송장1장당 | 물류센터
| 세방에 송장번호에 맞는 주문정보 응답 | 이베이 | 이베이IT | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 주문정보 수신 인터페이스 (Rest-API) | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 3주 to 9월 4주
인수 | 상품 송장바코드 PDA 스캔 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 | ~02:00 | PDA 스캔 기능 오류 발생 | 송장번호 수동입력 처리 | ①PDA 2대 (분류인력당 1대) | 세방 | 총무팀 | 6주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
[5 empty] | 집하장 |  |  |  | ②TMS 배송 추적 단계 - "출고준비" - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
| 인수내역 검수 (시스템/자동) | 세방 | 세방IT | 1일1회 | 집하장 |  | 수량 불일치 발생 | 운영사(태은외)와 협의 | 인수인계시스템 (송장 스캔시 인계 내역과 비교하여 오류 발견) | 세방 | E&S글로벌 | 2주 | bar: 9월 3주 to 9월 4주
집하 | 집하상차 (롤테이너째 상차 / 5분 소요) | 세방 | 센터분류인력 | 1일층당3회 | 물류센터 |  | 롤테이너 부족 | 센터별 롤테이너 탄력적 분배 | 3.5톤리프트탑차 1대 (4개 층 순회 집하) | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 집하운송 (집하차량 1대 3회전 집하) | 세방 | 집하분류인력 | 1일3회 | 집하차량
| 집하하차 (롤테이너째 하차) | 세방 | 집하분류인력 | 1일3회 | 집하장 |  |  |  | 2센터 3층 집하장 유선렌, 사무실 집기 등 | 세방 | 총무팀 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
권역분류 | 분류기(Sorter)에 상품 투입 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 | ~07:00 |  |  | 분류기(sorter) | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 11개 구별 상품 분류 (서울 7구, 경기 4구) | 세방 | 분류기(Sorter) | 송장1장당 | 집하장 |  | ①분류기 오작동 ②분류 오류 발생 | ①수동분류 ②배송인수 단계에 발견 및 조치 가능 | 세방 권역코드 확정 | 세방 | 총무팀 | 1주 | bar: 9월 3주
집하장 | bar: 9월 3주
| 분류완료상품 롤테이너에 정리 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 롤테이너별 지역명 안내판 준비 | 세방 | 경인지점 | 0.5주 | bar: 10월 3주
배송인계 | 배송기사에게 롤테이너째 상품 인계 | 세방 | 집하분류인력 | 1일대당2회 | 집하장
배송인수 /배송상차 | 배송차량 도크접안 | 세방 | 배송기사 | 1일대당2회 | 집하장 | ~07:30 | 차량 적재함 높이와 도크높이 불일치 | 롤테이너 제거하고 상품만 상차
| 상품 롤테이너 적입 상태로 상차 Zone 이동 | 세방 | 배송기사 | 1일대당2회 | 집하장
| 상품 송장바코드 PDA 스캔 (차량-상품 mapping) | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  | ①송장 스캔 인식 오류 발생 ②지역 불일치 상품 발견 | ①송장번호 수동입력 처리 ②해당 지역 배송차량에게 인계 | ①상차 관리 시스템 (송장 스캔시 상품과 차량 자동 Mapping) ②배송기사 PDA 12대 (차량당 1대) | 세방 | ①E&S글로벌 ②총무팀 | ①1주 ②6주 | bar: 9월 2주
집하장 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 상품 배송순서 감안하여 상차 (상품박스만 상차) | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 배송차량 1.2톤탑차 12대 | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| PDA상 배송오더별 배송순번 설정작업 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 배송 순번 지정 시스템 (PDA상 배송 순번 터치하여 순번 지정) | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주
배송검수 | 스캔완료 배송수량 최종확인 | 세방 | 집하분류인력 | 1일1회 | 집하장
| 최종확인 배송수량 세방관리자에게 보고 | 세방 | 집하분류인력 | 1일1회 | 집하장 |  | 수량 불일치 | 배송기사 스캔오류 확인→오류수정
| 배송수량 확정 | 세방 | 세방관리자 | 1일1회 | 집하장
배송 | PDA상 배송출발 처리 | 세방 | 배송기사 | 1일대당1회 | 집하장 |  |  |  | ①TMS 배송 추적 단계 - "배송중" - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL ②알림톡 발송 시스템 (배송순서, 차량 및 기사, 송장번호 안내) | 세방 | E&S글로벌 | 4주 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 배송지역 이동 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 배송차량 | ~09:00 | 차량사고 발생 | 물류센터 회송→상품상태 확인 이베이 보고 및 조치 협의 | 위치추적시스템 (알림톡 송장링크 터치시 지도상 차량 위치 표시) | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 고객 상품인도 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 배송지 | 09:00~ | PDA 스캔기능 오류 | 송장번호 수동입력 처리 | ①주문정보 확인 시스템 (고객 대면후 제품 스캔시 주문정보 출력) ②전자인수증 시스템 (주문정보 확인 처리시 인수증 서명란 이동) ③배송완료 처리 시스템 (인수증 서명시 TMS상 "배송완료" 처리) - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 상품 인수 서명 | 이베이 | 고객 |  | 배송지 |  | 고객 부재시 | ①고객 인도 위치 변경 및 무서명 완료 처리 안내 ②변경 위치에 상품 인도, 사진 전송, 무서명 완료 처리 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 배송완료 처리 | 세방 | 배송기사 |  | 배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
전담배송 세방 운영계획 3안 (세방만 찍고 집하장 이동)
프로세스 | 실행 | [7 empty] | 준비
| 작업내용 | 주체 |  | 주기 | 장소 | 시간 | 예상문제점 | 해결방법 | 항목 | 주체 |  |  | 9월 1주: 9월; 10월 1주: 10월; 11월 1주: 11월
[10 empty] | 기업 | 파트 | 기간 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
고객주문 | 피킹, 출고작업 | 이베이 | 운영사 | 주문1건당 | 온라인 | ~23:00
송장번호 | 송장번호 생성 | 이베이 | 이베이IT | 주문1건당 | 물류센터 |  |  |  | ①송장번호 생성 규칙(송장번호 13자리) ②송장번호 검증 규칙 |  | E&S글로벌 | 완료
물류센터
| 송장번호 검증 | 이베이 | 이베이IT | 주문1건당 | 물류센터 |  | 송장번호 생성 오류 발생 | 송장번호 검증로직 제공하여 오류 발생 사전 방지 | 인터페이스 (Rest-API) - 주문정보(우편번호)로 이베이가 세방에 권역코드 정보 요청 - 세방은 이베이에 업데이트 완료된 권역코드 자동 응답 |  | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
물류센터 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
물류센터 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
송장작업 | 송장출력용 라벨 스캔 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 운영사(태은)에서 송장출력 라벨 스캔후부터 고객취소 불가처리 | 이베이
| 송장 출력 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 송장프린터 123대 구매 | 세방 | 총무팀 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 송장 부착 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  | 송장 오부착, 미부착 문제 발생 | 분류단계 및 인수인계단계에 문제발견 및 조치 가능
BCR /에러슈트 | 송장 부착 완료 상품 컨베이어벨트 투입 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터
| CJ상품 BCR 정상 통과 / 세방상품 에러슈트 분출 | 이베이 | BCR | 송장1장당 | 물류센터 |  | ①세방송장번호 정상 인식 ②세방상품 CJ상차구역/CJ허브 이동 | ①사전 예방 (BCR 인식불가 송장번호체계 마련) ②CJ협조 (Cj구역 상품 통과시 세방에 상품 인도 필요) | 세방 분류인력 8명 (인력 공동사용 검토 필요) | 세방 | 경인지점 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 에러슈트 세방상품 수거 / CJ상품 CJ에 인계 | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 물류센터
| 세방상품 롤테이너에 정리 (스캔 편의성 고려) | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 물류센터 |  | 에러슈트 분출된 CJ상품 분류오류 발생 | 인계/인수 단계에 문제발견 및 조치 가능 | 롤테이너 16대 (층별 4대) 투자 | 세방 | 총무팀 | 4주 | bar: 9월 2주 to 9월 4주
인수인계 | 상품 송장바코드 PDA 스캔 | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 집하장 | ~02:00 | PDA 스캔 기능 오류 발생 | 송장번호 수동입력 처리 | ①PDA 2대 (분류인력당 1대) | 세방 | 총무팀 | 6주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
[5 empty] | 집하장 |  |  |  | ②TMS 배송 추적 단계 - "출고준비" - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
| 이베이에 인수/인계 상품 송장번호 전송 | 세방 | 세방IT | 송장1장당 | 물류센터 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 세방에 송장번호에 맞는 주문정보 응답 | 이베이 | 이베이IT | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 주문정보 수신 인터페이스 (Rest-API) | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주
집하 | 집하상차 (롤테이너째 상차 / 5분 소요) | 세방 | 센터분류인력 | 1일층당3회 | 물류센터 |  | 롤테이너 부족 | 센터별 롤테이너 탄력적 분배 | 3.5톤리프트탑차 1대 (4개 층 순회 집하) | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 집하운송 (집하차량 1대 3회전 집하) | 세방 | 집하분류인력 | 1일3회 | 집하차량
| 집하하차 (롤테이너째 하차) | 세방 | 집하분류인력 | 1일3회 | 집하장 |  |  |  | 2센터 3층 집하장 유선렌, 사무실 집기 등 | 세방 | 총무팀 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
권역분류 | 분류기(Sorter)에 상품 투입 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 | ~07:00 |  |  | 분류기(sorter) | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 11개 구별 상품 분류 (서울 7구, 경기 4구) | 세방 | 분류기(Sorter) | 송장1장당 | 집하장 |  | ①분류기 오작동 ②분류 오류 발생 | ①수동분류 ②배송인수 단계에 발견 및 조치 가능 | 세방 권역코드 확정 | 세방 | 총무팀 | 1주 | bar: 9월 3주
집하장 | bar: 9월 3주
| 분류완료상품 롤테이너에 정리 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 롤테이너별 지역명 안내판 준비 | 세방 | 경인지점 | 0.5주 | bar: 10월 3주
배송인계 | 배송기사에게 롤테이너째 상품 인계 | 세방 | 집하분류인력 | 1일대당2회 | 집하장
배송인수 /배송상차 | 배송차량 도크접안 | 세방 | 배송기사 | 1일대당2회 | 집하장 | ~07:30 | 차량 적재함 높이와 도크높이 불일치 | 롤테이너 제거하고 상품만 상차
| 상품 롤테이너 적입 상태로 상차 Zone 이동 | 세방 | 배송기사 | 1일대당2회 | 집하장
| 상품 송장바코드 PDA 스캔 (차량-상품 mapping) | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  | ①송장 스캔 인식 오류 발생 ②지역 불일치 상품 발견 | ①송장번호 수동입력 처리 ②해당 지역 배송차량에게 인계 | ①상차 관리 시스템 (송장 스캔시 상품과 차량 자동 Mapping) ②배송기사 PDA 12대 (차량당 1대) | 세방 | ①E&S글로벌 ②총무팀 | ①1주 ②6주 | bar: 9월 2주
집하장 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 상품 배송순서 감안하여 상차 (상품박스만 상차) | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 배송차량 1.2톤탑차 12대 | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| PDA상 배송오더별 배송순번 설정작업 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 배송 순번 지정 시스템 (PDA상 배송 순번 터치하여 순번 지정) | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주
배송검수 | 스캔완료 배송수량 최종확인 | 세방 | 집하분류인력 | 1일1회 | 집하장
| 최종확인 배송수량 세방관리자에게 보고 | 세방 | 집하분류인력 | 1일1회 | 집하장 |  | 수량 불일치 | 배송기사 스캔오류 확인→오류수정
| 배송수량 확정 | 세방 | 세방관리자 | 1일1회 | 집하장
배송 | PDA상 배송출발 처리 | 세방 | 배송기사 | 1일대당1회 | 집하장 |  |  |  | ①TMS 배송 추적 단계 - "배송중" - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL ②알림톡 발송 시스템 (배송순서, 차량 및 기사, 송장번호 안내) | 세방 | E&S글로벌 | 4주 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 배송지역 이동 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 배송차량 | ~09:00 | 차량사고 발생 | 물류센터 회송→상품상태 확인 이베이 보고 및 조치 협의 | 위치추적시스템 (알림톡 송장링크 터치시 지도상 차량 위치 표시) | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 고객 상품인도 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 배송지 | 09:00~ | PDA 스캔기능 오류 | 송장번호 수동입력 처리 | ①주문정보 확인 시스템 (고객 대면후 제품 스캔시 주문정보 출력) ②전자인수증 시스템 (주문정보 확인 처리시 인수증 서명란 이동) ③배송완료 처리 시스템 (인수증 서명시 TMS상 "배송완료" 처리) - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 상품 인수 서명 | 이베이 | 고객 |  | 배송지 |  | 고객 부재시 | ①고객 인도 위치 변경 및 무서명 완료 처리 안내 ②변경 위치에 상품 인도, 사진 전송, 무서명 완료 처리 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 배송완료 처리 | 세방 | 배송기사 |  | 배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
전담배송 세방 운영계획 4안 (집하장 이동후 세방만 찍는다)
프로세스 | 실행 | [7 empty] | 준비
| 작업내용 | 주체 |  | 주기 | 장소 | 시간 | 예상문제점 | 해결방법 | 항목 | 주체 |  |  | 9월 1주: 9월; 10월 1주: 10월; 11월 1주: 11월
[10 empty] | 기업 | 파트 | 기간 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
고객주문 | 피킹, 출고작업 | 이베이 | 운영사 | 주문1건당 | 온라인 | ~23:00
송장번호 | 송장번호 생성 | 이베이 | 이베이IT | 주문1건당 | 물류센터 |  |  |  | ①송장번호 생성 규칙(송장번호 13자리) ②송장번호 검증 규칙 |  | E&S글로벌 | 완료
물류센터
| 송장번호 검증 | 이베이 | 이베이IT | 주문1건당 | 물류센터 |  | 송장번호 생성 오류 발생 | 송장번호 검증로직 제공하여 오류 발생 사전 방지 | 인터페이스 (Rest-API) - 주문정보(우편번호)로 이베이가 세방에 권역코드 정보 요청 - 세방은 이베이에 업데이트 완료된 권역코드 자동 응답 |  | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
물류센터 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
물류센터 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
송장작업 | 송장출력용 라벨 스캔 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 운영사(태은)에서 송장출력 라벨 스캔후부터 고객취소 불가처리 | 이베이
| 송장 출력 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 송장프린터 123대 구매 | 세방 | 총무팀 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 송장 부착 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터 |  | 송장 오부착, 미부착 문제 발생 | 분류단계 및 인수인계단계에 문제발견 및 조치 가능
BCR /에러슈트 | 송장 부착 완료 상품 컨베이어벨트 투입 | 이베이 | 운영사 | 송장1장당 | 물류센터
| CJ상품 BCR 정상 통과 / 세방상품 에러슈트 분출 | 이베이 | BCR | 송장1장당 | 물류센터 |  | ①세방송장번호 정상 인식 ②세방상품 CJ상차구역/CJ허브 이동 | ①사전 예방 (BCR 인식불가 송장번호체계 마련) ②CJ협조 (Cj구역 상품 통과시 세방에 상품 인도 필요) | 세방 분류인력 8명 (인력 공동사용 검토 필요) | 세방 | 경인지점 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 에러슈트 세방상품 수거 / CJ상품 CJ에 인계 | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 물류센터
| 세방상품 롤테이너에 정리 (스캔 편의성 고려) | 세방 | 센터분류인력 | 송장1장당 | 물류센터 |  | 에러슈트 분출된 CJ상품 분류오류 발생 | 인계/인수 단계에 문제발견 및 조치 가능 | 롤테이너 16대 (층별 4대) 투자 | 세방 | 총무팀 | 4주 | bar: 9월 2주 to 9월 4주
집하 | 집하상차 (롤테이너째 상차 / 5분 소요) | 세방 | 센터분류인력 | 1일층당3회 | 물류센터 |  | 롤테이너 부족 | 센터별 롤테이너 탄력적 분배 | 3.5톤리프트탑차 1대 (4개 층 순회 집하) | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 집하운송 (집하차량 1대 3회전 집하) | 세방 | 집하분류인력 | 1일3회 | 집하차량
| 집하하차 (롤테이너째 하차) | 세방 | 집하분류인력 | 1일3회 | 집하장 |  |  |  | 2센터 3층 집하장 유선렌, 사무실 집기 등 | 세방 | 총무팀 | 5주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
인수인계 | 상품 송장바코드 PDA 스캔 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 | ~02:00 | PDA 스캔 기능 오류 발생 | 송장번호 수동입력 처리 | ①PDA 2대 (분류인력당 1대) | 세방 | 총무팀 | 6주 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
[5 empty] | 집하장 |  |  |  | ②TMS 배송 추적 단계 - "출고준비" - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
집하장 | bar: 9월 4주
| 이베이에 인수/인계 상품 송장번호 전송 | 세방 | 세방IT | 송장1장당 | 물류센터 | bar: 9월 2주 to 10월 3주
| 세방에 송장번호에 맞는 주문정보 응답 | 이베이 | 이베이IT | 송장1장당 | 물류센터 |  |  |  | 주문정보 수신 인터페이스 (Rest-API) | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주
권역분류 | 분류기(Sorter)에 상품 투입 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 | ~07:00 |  |  | 분류기(sorter) | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 11개 구별 상품 분류 (서울 7구, 경기 4구) | 세방 | 분류기(Sorter) | 송장1장당 | 집하장 |  | ①분류기 오작동 ②분류 오류 발생 | ①수동분류 ②배송인수 단계에 발견 및 조치 가능 | 세방 권역코드 확정 | 세방 | 총무팀 | 1주 | bar: 9월 3주
집하장 | bar: 9월 3주
| 분류완료상품 롤테이너에 정리 | 세방 | 집하분류인력 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 롤테이너별 지역명 안내판 준비 | 세방 | 경인지점 | 0.5주 | bar: 10월 3주
배송인계 | 배송기사에게 롤테이너째 상품 인계 | 세방 | 집하분류인력 | 1일대당2회 | 집하장
배송인수 /배송상차 | 배송차량 도크접안 | 세방 | 배송기사 | 1일대당2회 | 집하장 | ~07:30 | 차량 적재함 높이와 도크높이 불일치 | 롤테이너 제거하고 상품만 상차
| 상품 롤테이너 적입 상태로 상차 Zone 이동 | 세방 | 배송기사 | 1일대당2회 | 집하장
| 상품 송장바코드 PDA 스캔 (차량-상품 mapping) | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  | ①송장 스캔 인식 오류 발생 ②지역 불일치 상품 발견 | ①송장번호 수동입력 처리 ②해당 지역 배송차량에게 인계 | ①상차 관리 시스템 (송장 스캔시 상품과 차량 자동 Mapping) ②배송기사 PDA 12대 (차량당 1대) | 세방 | ①E&S글로벌 ②총무팀 | ①1주 ②6주 | bar: 9월 2주
집하장 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| 상품 배송순서 감안하여 상차 (상품박스만 상차) | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 배송차량 1.2톤탑차 12대 | 세방 | 총무팀 | 10주 | bar: 9월 2주 to 11월 4주
| PDA상 배송오더별 배송순번 설정작업 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 집하장 |  |  |  | 배송 순번 지정 시스템 (PDA상 배송 순번 터치하여 순번 지정) | 세방 | E&S글로벌 | 1주 | bar: 9월 2주
배송검수 | 스캔완료 배송수량 최종확인 | 세방 | 집하분류인력 | 1일1회 | 집하장
| 최종확인 배송수량 세방관리자에게 보고 | 세방 | 집하분류인력 | 1일1회 | 집하장 |  | 수량 불일치 | 배송기사 스캔오류 확인→오류수정
| 배송수량 확정 | 세방 | 세방관리자 | 1일1회 | 집하장
배송 | PDA상 배송출발 처리 | 세방 | 배송기사 | 1일대당1회 | 집하장 |  |  |  | ①TMS 배송 추적 단계 - "배송중" - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL ②알림톡 발송 시스템 (배송순서, 차량 및 기사, 송장번호 안내) | 세방 | E&S글로벌 | 4주 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
집하장 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 배송지역 이동 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 배송차량 | ~09:00 | 차량사고 발생 | 물류센터 회송→상품상태 확인 이베이 보고 및 조치 협의 | 위치추적시스템 (알림톡 송장링크 터치시 지도상 차량 위치 표시) | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 고객 상품인도 | 세방 | 배송기사 | 송장1장당 | 배송지 | 09:00~ | PDA 스캔기능 오류 | 송장번호 수동입력 처리 | ①주문정보 확인 시스템 (고객 대면후 제품 스캔시 주문정보 출력) ②전자인수증 시스템 (주문정보 확인 처리시 인수증 서명란 이동) ③배송완료 처리 시스템 (인수증 서명시 TMS상 "배송완료" 처리) - 이베이,옥션,지마켓 추적용 URL - 포털 제공용 API (Rest-API) - 세방홈페이지 제공용 URL | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 상품 인수 서명 | 이베이 | 고객 |  | 배송지 |  | 고객 부재시 | ①고객 인도 위치 변경 및 무서명 완료 처리 안내 ②변경 위치에 상품 인도, 사진 전송, 무서명 완료 처리 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
| 배송완료 처리 | 세방 | 배송기사 |  | 배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주
배송지 | bar: 9월 3주 to 10월 3주

## 문의사항
이베이 확인 요청 사항 (IT 관련)
항목 | 세방 제안 | 이베이 확인 요청 사항
송장번호 | 13자리 사용 | 13자리 CJ 인식 불가 여부 및 태은 PDA 인식 가능 여부 확인 요청
고객취소 | 태은 송장 출력위해 스캔한 시점부터 고객 취소 불가 처리 | 이베이 입장에서 문제점 확인 요청
추적문구 | 배송 시작전 단계 문구 "출고준비"로 제출 완료 | 고객 입장에서 "배송준비"가 이해하기 쉽다는 의견이 있어 둘중 확정 요청
인수인계 | 1안(태은 찍고 집하장 이동후 세방 찍음) 적용 | 이베이, 태은 입장에서 1안 적용시 문제점 확인 요청
이베이 확인 요청 사항 (운영 관련)
항목 | 세방 제안 | 이베이 확인 요청 사항
분류인력 | 운영사(태은) 타업무 처리 인력의 부분적 활용 검토 | 태은 담당자와의 미팅 협조 요청 or 연락처 제공 요청